## Trang tính1
BẢNG BIỂU KẾ HOẠCH 2 TUẦN (08/07/2026 - 21/07/2026) - HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG GYM
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
|  | 08/07 (T4): Khảo sát nghiệp vụ Gym EPH & Lập kế hoạch dự án | 09/07 (T5): Phân tích nghiệp vụ Admin và Lễ tân (SRS) | 10/07 (T6): Viết tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (EPH_SRS.docx) | 11/07 - 12/07: NGHỈ THỨ 7 & CHỦ NHẬT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
13/07 (T2): Thiết kế Cơ sở dữ liệu (MySQL eph_db) & ERD | 14/07 (T3): Phát triển Chức năng 01: Quản lý & Đăng ký Gói tập | 15/07 (T4): Phát triển Chức năng 02: Điểm danh & Quẹt thẻ Check-in | 16/07 (T5): Kiểm thử chức năng Check-in/Member & Sửa lỗi (Fixbug) | 17/07 (T6): Viết báo cáo Báo cáo Bài tập lớn & Chụp ảnh giao diện | 18/07 - 19/07: NGHỈ THỨ 7 & CHỦ NHẬT
Thứ 2 | Thứ 3
20/07 (T2): Ngày dự phòng, Chạy thử nghiệm & Demo Dự Án EPH | 21/07 (T3): Hoàn thiện 4 Báo cáo & Bảo vệ Bài tập lớn