## 0. Roadmap (hidden)
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | DỰ ÁN SMART GYM MANAGEMENT SYSTEM
Đơn vị yêu cầu: | PHÒNG GYM EPH
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Bùi Đức Lợi
Quản trị dự án: | Bùi Đức Lợi
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 08/07/2026 | Ngày kết thúc: | 21/07/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai hệ thống quản lý phòng Gym hỗ trợ quản lý hội viên, gói tập và kiểm soát check-in bằng thẻ hội viên. - Quản lý thông tin hội viên. - Quản lý gói tập và thời hạn sử dụng. - Quản lý thẻ hội viên. - Kiểm soát check-in bằng mã thẻ. - Theo dõi lịch sử tập luyện. - Thống kê lượt check-in.
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Phòng Gym EPH | Phạm vi ngoài dự án: | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG GYM (SMART GYM MANAGEMENT SYSTEM - EPH)
Công ty: Bộ môn CNPM - Khoa CNTT
| Dự án: DỰ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG GYM (EPH) |  |  | Từ ngày : 08/07/2026
| Khách hàng: PHÒNG GYM EPH |  |  | Đến ngày: 21/07/2026
| Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án & WBS | Lập kế hoạch 2 tuần (08/07 - 21/07), phân công vai trò | 0.5 | 1 PM | Hoàn thành
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (EPH_SRS.docx) | Khảo sát nghiệp vụ Gym EPH, đặc tả 9 module | 1.0 | 1 BA | Hoàn thành
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống Clean Architecture | Kiến trúc 4 tầng Java Spring Boot & Rest API | 0.5 | 1 SA | Hoàn thành
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL (10 bảng) | Thiết kế ERD & Data Dictionary: members, checkins... | 0.5 | 1 BA + 1 DEV | Hoàn thành
5 | Thiết kế giao diện Thymeleaf Glassmorphism | UI Kiosk POS Check-in, Dashboard, Member Form | 0.5 | 1 UI/UX | Hoàn thành
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG MÃ NGUỒN (EPH CODEBASE)
1 | Module 1: Auth & User/Role Security (com.pe.eph.auth)
| + Backend: Spring Security 6, BCrypt, AuthController | API đăng nhập/đăng xuất, sinh token session | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
| + Backend: RBAC Role & User Management | Phân quyền 4 vai trò (ADMIN, STAFF, TRAINER, MEMBER) | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
| + Frontend: Màn hình Đăng nhập & Đổi mật khẩu | UI login glassmorphism, validate form | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
2 | Module 2: Member Management (com.pe.eph.member)
| + Backend: MemberServiceImpl, sinh mã MEMxxxx tự động | CRUD hội viên, tự động kích hoạt/khóa tài khoản | 1.0 | 1 DEV | Hoàn thành
| + Frontend: Màn hình Quản lý Danh sách Hội viên | UI danh sách, form đăng ký, trang chi tiết hội viên | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
3 | Module 3: Gym Package Management (com.pe.eph.gympackage)
| + Backend: GymPackageServiceImpl, tính ngày hết hạn | CRUD gói tập 1-12 tháng, thiết lập đơn giá | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
| + Frontend: Màn hình Quản lý Gói tập Gym | UI danh mục gói tập, chọn gói đăng ký | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
4 | Module 4: Check-in / Check-out POS Kiosk (com.pe.eph.checkin)
| + Backend: CheckInServiceImpl, Toggle Check-in/Out | Xác minh điều kiện ACTIVE & expireDate, lưu photo Base64 | 1.0 | 1 DEV | Hoàn thành
| + Frontend: Màn hình POS Kiosk quẹt thẻ ra/vào | UI quẹt thẻ Kiosk, âm thanh thông báo & popup hội viên | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
5 | Module 5: Payment & Invoicing (com.pe.eph.payment)
| + Backend: PaymentServiceImpl, lưu vết hóa đơn | Tạo hóa đơn thanh toán, lưu phương thức CASH/BANK | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
| + Frontend: Màn hình Lịch sử Hóa đơn Thanh toán | UI in hóa đơn thanh toán & lịch sử giao dịch | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
6 | Module 6: Trainer Management (com.pe.eph.trainer)
| + Backend: TrainerServiceImpl, phân công HLV | CRUD huấn luyện viên PT, quản lý chuyên môn | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
| + Frontend: Màn hình Danh sách Huấn luyện viên | UI thông tin HLV PT & danh sách hội viên phụ trách | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
7 | Module 7: Booking & Gym Class Management (com.pe.eph.booking)
| + Backend: ClassBookingServiceImpl & PTBookingServiceImpl | Quản lý lịch học Yoga/Zumba, đặt lịch PT cá nhân | 1.0 | 1 DEV | Hoàn thành
| + Frontend: Màn hình Đặt lịch tập Lớp & PT | UI thời khóa biểu theo tuần & form đặt lịch | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
8 | Module 8: Equipment Management (com.pe.eph.equipment)
| + Backend: EquipmentServiceImpl, quản lý trạng thái | CRUD máy tập Gym, theo dõi trạng thái bảo trì | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
| + Frontend: Màn hình Quản lý Thiết bị Phòng Gym | UI danh mục thiết bị & trạng thái máy tập | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
9 | Module 9: Dashboard & Statistics (com.pe.eph.dashboard)
| + Backend: DashboardServiceImpl, tính chỉ số KPI | Thống kê lượt quẹt thẻ ngày, tổng hội viên ACTIVE, doanh thu | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
| + Frontend: Màn hình Dashboard Tổng quan | UI biểu đồ KPI, thẻ thống kê số liệu real-time | 0.5 | 1 DEV | Hoàn thành
III | KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ (TESTING & DEPLOYMENT)
1 | Kiểm thử Chức năng (Functional Testing) | Lập kịch bản Test Cases TC01-TC10 & kiểm thử toàn bộ 9 module | 1.0 | 1 TESTER | Hoàn thành
2 | Kiểm thử Hiệu năng & Security | Đánh giá tốc độ quẹt thẻ < 45ms & bảo mật Spring Security | 0.5 | 1 TESTER | Hoàn thành
3 | Đóng gói & Bàn giao Hệ thống Gym EPH | Đóng gói file WAR/JAR, bàn giao cơ sở dữ liệu MySQL | 0.5 | 1 PM + 1 DEV | Hoàn thành
| TỔNG |  | 16

## 3. Master Plan
Dự án: SMART GYM MANAGEMENT SYSTEM (EPH) | SMART GYM MANAGEMENT SYSTEM | [24 empty] | [42]
Đơn vị: | Bộ môn CNPM - Khoa CNTT
Người lập: | Bùi Đức Lợi |  |  |  | Project Start: | 2026-07-08
[5 empty] | Display: | Daily
[5 empty] | Display Period: | 8
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
I | Lập kế hoạch, khảo sát nghiệp vụ & thiết kế CSDL |  |  |  | 100% |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 63
1 | Khởi động dự án & Lập WBS | Thống nhất phạm vi dự án 2 tuần & phân công vai trò | Bùi Đức Lợi | BM CNPM | 100% | 08/07/2026 | 2026-08-07 | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15 | bar: 8
2 | Phân tích nghiệp vụ (SRS) | Viết tài liệu EPH_SRS.docx cho 9 module | Nguyễn Văn An | P.Gym EPH | 100% | 09/07/2026 | 2026-10-07 | 2 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32 | bar: 9 to 10
3 | Thiết kế CSDL MySQL (10 bảng) | Thiết kế ERD & Data Dictionary | Trần Thị Bích | BM CNPM | 100% | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 2018-08-25 | 2018-09-01 | bar: 10
4 | Thiết kế Kiến trúc Spring Boot & UI | Thiết kế kiến trúc Clean Architecture & Wireframe UI | Trần Thị Bích | Vũ Hoàng Yến | 100% | 10/07/2026 | 2026-10-07 | 1 | bar: 10
II | Triển khai mã nguồn Java 17, Spring Boot & Thymeleaf | [7 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-30
1 | Module 1: Auth & User/Role Security | Spring Security 6, BCrypt, RBAC phân quyền | Phạm Minh Cường | Lê Hoài Nam | 100% | 13/07/2026 | 13/7/2026 | 1 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | bar: 13
2 | Module 2: Quản lý Hội viên (Member) | MemberServiceImpl, sinh mã MEMxxxx tự động | Phạm Minh Cường | Vũ Hoàng Yến | 100% | 13/07/2026 | 14/7/2026 | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | bar: 13 to 14
3 | Module 3: Quản lý Gói tập (GymPackage) | GymPackageServiceImpl, quản lý gói 1-12 tháng | Lê Hoài Nam | Vũ Hoàng Yến | 100% | 14/07/2026 | 15/7/2026 | 2 | bar: 14 to 15
4 | Module 4: Quản lý Điểm danh Check-in POS Kiosk | CheckInServiceImpl, quẹt thẻ Toggle, lưu photo Base64 | Phạm Minh Cường | Vũ Hoàng Yến | 100% | 15/07/2026 | 15/7/2026 | 1 | bar: 15
5 | Module 5: Quản lý Thanh toán & Hóa đơn (Payment) | PaymentServiceImpl, lưu vết hóa đơn CASH/BANK | Phạm Minh Cường | Lê Hoài Nam | 100% | 15/07/2026 | 16/7/2026 | 2 | 2018-09-01 | bar: 15 to 16
6 | Module 6: Quản lý HLV & phân công hội viên |  | Lê Hoài Nam | Vũ Hoàng Yến | 100% | 16/07/2026 | 16/7/2026 | 1 | bar: 16
7 | Module 7: Quản lý Đặt lịch Class & PT Booking | ClassBookingServiceImpl & PTBookingServiceImpl | Lê Hoài Nam | Vũ Hoàng Yến | 100% | 16/07/2026 | 17/7/2026 | 2 | 2018-07-05 | 2018-07-09 | bar: 17
8 | Module 8: Quản lý Thiết bị Phòng Gym (Equipment) | EquipmentServiceImpl, trạng thái bảo trì máy tập | Lê Hoài Nam | BM CNPM | 100% | 17/07/2026 | 17/7/2026 | 1 | bar: 17
9 | Module 9: Dashboard & Thống kê KPI Doanh thu | DashboardServiceImpl, biểu đồ KPI hội viên & doanh thu | Phạm Minh Cường | Vũ Hoàng Yến | 100% | 17/07/2026 | 17/7/2026 | 1 | bar: 17
III | Kiểm thử, tối ưu và bàn giao dự án | Kiểm thử toàn diện, tối ưu hiệu năng & đóng gói bàn giao
1 | Kiểm thử Chức năng & Sửa lỗi | Chạy kịch bản test case TC01-TC10 & kiểm thử POS | Đỗ Quang Vinh | Phạm Minh Cường | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 1
2 | Kiểm thử Hiệu năng & Bảo mật | Đánh giá tốc độ quẹt thẻ < 45ms & bảo mật Spring Security | Đỗ Quang Vinh | Trần Thị Bích | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 1
3 | Nghiệm thu & Bàn giao Hệ thống Gym EPH | Đóng gói ứng dụng Java WAR/JAR & bàn giao CSDL | Bùi Đức Lợi | Hoàng Minh Quang | 100% | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 1
IV | Triển khai dự án
1 | Chuẩn bị triển khai |  | BM CNPM | P.GY PE | 100% | 20/7/2026 | 20/7/2026 | 1
2 | Triển khai hệ thống |  | BM CNPM | P.GY PE | 100% | 20/7/2026 | 20/7/2026 | 1
2.1 | Demo các chức năng chính |  | BM CNPM | P.GY PE | 100% | 20/7/2026 | 20/7/2026 | 1
2.2 | Kiểm thử UAT với người dùng |  | BM CNPM | P.GY PE | 100% | 20/7/2026 | 20/7/2026 | 1
2.3 | Ghi nhận phản hồi |  | BM CNPM | P.GY PE | 100% | 20/7/2026 | 20/7/2026 | 1
3 | Hoàn thiện |  | BM CNPM | P.GY PE | 100% | 20/7/2026 | 20/7/2026 | 1
3.1 | Khắc phục lỗi phát sinh |  | BM CNPM | P.GY PE | 100% | 20/7/2026 | 20/7/2026 | 1
3.2 | Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | BM CNPM | P.GY PE | 100% | 20/7/2026 | 20/7/2026 | 1
3.3 | Chuẩn bị Slide bảo vệ |  | BM CNPM | P.GY PE | 100% | 20/7/2026 | 20/7/2026 | 1
V | Nghiệm thu dự án
1 | Bảo vệ và nghiệm thu |  | BM CNPM | P.GY PE | 100% | 21/7/2026 | 21/7/2026 | 1 | bar: 21
2 | Kết thúc dự án |  | BM CNPM | P.GY PE | 100% | 21/7/2026 | 21/7/2026 | 1 | bar: 21

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN GYM PE
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Bùi Đức Lợi | Bộ môn CNPM | Giám đốc dự án (PM) | Chủ nhiệm dự án, quản lý tiến độ WBS và tổng thể hệ thống Gym EPH
2 | Nguyễn Văn An | Bộ môn CNPM | Trưởng nhóm BA | Khảo sát quy trình nghiệp vụ Gym, viết tài liệu EPH_SRS.docx
3 | Trần Thị Bích | Bộ môn CNPM | Kiến trúc sư hệ thống (SA) | Thiết kế kiến trúc 4 tầng Spring Boot Clean Architecture & CSDL MySQL
4 | Phạm Minh Cường | Bộ môn CNPM | Senior Backend Dev | Phát triển các Service cốt lõi (CheckInServiceImpl, MemberServiceImpl, PaymentServiceImpl)
5 | Lê Hoài Nam | Bộ môn CNPM | Junior Backend Dev | Phát triển các RESTful API (TrainerServiceImpl, EquipmentServiceImpl, GymPackageServiceImpl)
6 | Vũ Hoàng Yến | Bộ môn CNPM | Frontend Dev (UI/UX) | Phát triển giao diện Thymeleaf Glassmorphic UI & Màn hình Kiosk POS quẹt thẻ
7 | Đỗ Quang Vinh | Bộ môn CNPM | Trưởng nhóm Tester (QA) | Lập kịch bản kiểm thử TC01-TC10, kiểm thử hiệu năng quẹt thẻ & bảo mật
Phòng Gym PE
9 | Lê Thanh Hà | Phòng Gym PE | Quản lý Lễ tân Gym | Đánh giá tính tiện dụng của giao diện quẹt thẻ POS và luồng đăng ký hội viên mới
2
3
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7